## Hoja 1
CRONOGRAMA
DELEGADO | ¿QUÉ SE VA A HACER? | 2024-03-08 | 2024-03-13 | 2024-03-15 | 2024-03-20 | 2024-03-22
Fernando y Sofia | Crear Cronograma
Fernando | Generar repositorio
Fernando y Sofia | Investigacion sobre algoritmos metaheuristicos
Fernando y Sofia | Analizar el problema a tratar (VRP)
Fernando | Diseño de solucion
Fernando | Desarrollo backEnd
Sofia | Desarrollo frontEnd
Sofia | Analisis de resultados
Fernando y Sofia | Posibles correcciones
Sofia | Desarrollo de reporte
Moises y Ernesto | Calificar con 100 el proyecto